ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации программы специализированного класса аграрной направленности «Агрокласс»

в общеобразовательных школах Курской области

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»

в соответствии с проектом «Профессиональная траектория» в рамках Стратегии развития образования Курской области до 2030 года

(мероприятия на период с марта 2023 по август 2024 года)

| № п/п | Этапы / мероприятия | Ответственные исполнители | Результаты выполнения | Примечания | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (по графику Администрации Курской области) |  |  |  |  |
| II | ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ |  |  |  |  |
| 1 | Проведение рабочего совещания 20.03.2023г. | Мелихов В.Ю. | Постановка задач распределение полномочий на 2023-2024 учебный год по участию в проекте «Профессиональная траектория» в рамках Стратегии развития образования Курской области до 2030 года |  | Март 2023 |
| 2 | Разработка шаблона договора о сотрудничестве между государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова» и общеобразовательным учреждением. Подготовка проекта договора о сотрудничестве с предприятиями АПК | Центр профессиональной ориентации | Шаблон договора о сотрудничестве между Курским ГАУ и образовательным учреждением Шаблон договора о сотрудничестве с предприятиями АПК |  | Май 2023 |
| 3 | Приказ ректора об открытии специализированного класса аграрной направленности «Агрокласс» в общеобразовательных учреждениях Курской области | Центр профессиональной ориентации | Приказ ректора об открытии специализированного класса аграрной направленности «Агрокласс» в общеобразовательных учреждениях Курской области |  | Август 2023 |
| 4 | Разработка шаблона сертификата участника программы (олимпиада, конференция) | Центр профессиональной ориентации, Управление информационных технологий | Шаблон сертификата участника программы |  | Апрель 2024 |
| III | РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка комплекта документов образовательной программы | Деканы. зам. деканов по учебной работе, зав. кафедрами, центр профессиональной ориентации Центр карьеры, зав. кафедрами | Комплект документов в составе образовательной программы |  | Август 2023 |
| 2 | Индивидуальные задания на проектную работу (для группы/каждого обучающегося) |  |  |  | В течение двух недель после начала обучения |
| 3 | Методические рекомендации по выполнению проектной работы |  | Методические рекомендации по выполнению проектной работы |  | Август 2023 |
| 4 | Программы посещения предприятий АПК, согласованные с ОУ и принимающей стороной |  | Утвержденные программы посещения предприятий |  | По утвержденному графику |
| IV | ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОЛИМПИАДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, АГРОХАКАТОНЫ |  |  |  |  |
| 1 | Определение перечня ОУ и предприятий для совместной реализации образовательной программы | Центр профессиональной ориентации, центр карьеры, деканаты, кафедры | Примерный перечень ОУ и предприятий для совместной реализации образовательной программы |  | Июль – август 2023г. |
| 2 | Согласование с руководителями районных отделов образования и директорами школ условия взаимодействия по реализации ОП | Мелихов В.Ю., Центр профессиональной ориентации | Проведение переговоров. Согласованный перечень ОУ для совместной реализации ОП |  | С июня 2023г. |
| 3 | Заключение договоров о сотрудничестве с ОУ и предприятиями АПК | Центр профессиональной ориентации, центр карьеры, деканаты | Комплект заключенных договоров о сотрудничестве с ОУ и предприятиями АПК |  | Май 2023г. |
| 4 | План-график мероприятий по профориентации на 2023-2024 уч. год. | Центр профессиональной ориентации | Согласованный с образовательными учреждениями и предприятиями АПК план-график мероприятий |  | Август 2023 |
| 5 | - Закрепление ответственных от университета за взаимодействие с ОУ и предприятиями АПК. - Закрепление ответственных лиц от образовательных учреждений | Центр профессиональной ориентации, деканаты, кафедры | Утвержденный список ответственных лиц университета. Утвержденный список ответственных лиц за реализацию программы от образовательных учреждений |  | До 15.08.2023 |
| 6 | Закрепление ответственных лиц от предприятия АПК за проведение мероприятий на их базе | Центр профессиональной ориентации, центр карьеры | Список ответственных лиц от предприятия АПК за проведение мероприятий на их базе |  | До 15.08.2023 |
| 7 | Согласование дат выездных мероприятий с ответственными от предприятия | Центр профессиональной ориентации, центр карьеры | Согласованный график выездов обучающихся на предприятия АПК |  | По графику |
| 8 | Согласование дат выездных мероприятий с образовательными учреждениями | Центр профессиональной ориентации, центр карьеры | Согласованный график выездов обучающихся на предприятия АПК |  | По графику |
| 9 | Распределение нагрузки и согласование расписания | зав. кафедрами, учебное правление | Утвержденное расписание реализации образовательной программы |  | До 15.09.2023 |
| 10 | Запись видео-уроков в рамках плана работы специализированного класса аграрной направленности «Агрокласс» | Центр профессиональной ориентации, деканаты, кафедры, пресс - служба | Утвержденный график записи видео - уроков | 70 часов (35 часов – 10 класс, 35 часов – 11 класс) | С 22 марта по 05 июля 2023 г. |
| 11 | Подготовка аудиторий и лабораторий университета к проведению очных мероприятий обучающихся, олимпиад, конференции | Центр профессиональной ориентации, зав. кафедрами, управление информационных технологий | Аудиторный фонд, оборудованный для проведения мероприятий |  | В соответствии с расписанием занятий |
| 12 | Проведение очных мероприятий, олимпиад, конференции, агрохакатонов | Зав. кафедрами, учебное управление | Программа мероприятий, олимпиад, конференций |  | По графику |
| 13 | Мониторинг процесса обучения | Центр профессиональной ориентации, зав. кафедрами | Аналитическая справка о результатах реализации образовательной программы, олимпиад, конференций |  | В течение срока реализации программы |
| 14 | Создание и пополнение вкладки на сайте Курского ГАУ и групп в социальных сетях | Дудко В.А., Золотарев Д.В. |  |  | В течение года |
| 15 | Подготовка и вручение сертификатов об участии в проекте | Курский ГАУ, ОУ |  |  | По плану-графику |